## Orçamento
Número: 10 |  | BDI Padrão: 28,710%
SINAPI: MG 6/2023 SETOP: CENTRAL 8/2023 SUDECAP: BH 10/2023 SICRO3: MG 1/2024 (Preço desonerado) | Cliente: CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS Obra: Reforma do Edifício Arnaldo de Oliveira Resende
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º semana | 2º semana | 3º semana | 4º semana | 5º semana | 6º semana | 7º semana | 8º semana | 9º semana | 10º semana | 11º semana | 12º semana | 13º semana | 14º semana | 15º semana | 16º semana
0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 586,54 | 100,00% R$586,54 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
0.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 100,00% R$586,54 | 100,00% R$586,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | TRATAMENTO DAS TRINCAS | 100,00% 18.227,61 | 14,68% R$2.675,09 | 40,15% R$7.319,15 | 45,17% R$8.233,37 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
1.1 | Desencunhamento das paredes | 100,00% 3.486,46 | 76,73% R$2.675,09 | 23,27% R$811,37 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
1.1.1 | DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA - DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA | 100,00% R$117,06 | 100,00% R$117,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | 100,00% R$2.558,03 | 100,00% R$2.558,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA | 100,00% R$811,37 | - | 100,00% R$811,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Tratamento das trincas | 100,00% 14.741,15 | 0,00% R$0,00 | 44,15% R$6.507,78 | 55,85% R$8.233,37 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
1.2.1 | Tratamento de trincas finas (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | 100,00% R$13.015,56 | - | 50,00% R$6.507,78 | 50,00% R$6.507,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA COM REFORÇO CENTRAL, LARGURA DE 15CM | 100,00% R$1.725,59 | - | - | 100,00% R$1.725,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES | 100,00% 4.316,77 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 1,79% R$77,11 | 48,26% R$2.083,16 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 49,96% R$2.156,50 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 100,00% R$385,55 | - | - | 20,00% R$77,11 | 80,00% R$308,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 100,00% R$1.774,72 | - | - | - | 100,00% R$1.774,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m. ADAP SBC 090685 | 100,00% R$2.141,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$2.141,16 | - | - | - | - | - | -
2.4 | DRENO BARBACAN - DRENO BARBACÃ DN 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M | 100,00% R$15,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$15,34 | - | - | - | - | - | -
3 | PINTURA | 100,00% 130.705,63 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 1,09% R$1.424,05 | 5,27% R$6.885,53 | 16,94% R$22.143,29 | 17,05% R$22.279,68 | 13,54% R$17.694,90 | 8,86% R$11.576,26 | 12,56% R$16.422,57 | 8,34% R$10.903,30 | 8,63% R$11.277,18 | 3,86% R$5.049,43 | 3,86% R$5.049,43 | 0,00% R$0,00
3.1 | Pinturas Internas | 100,00% 84.329,10 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 1,69% R$1.424,06 | 8,17% R$6.885,53 | 26,26% R$22.143,29 | 26,42% R$22.279,69 | 20,98% R$17.694,89 | 11,37% R$9.586,28 | 5,12% R$4.315,37 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
3.1.1 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | 100,00% R$2.848,11 | - | - | - | - | 50,00% R$1.424,06 | 50,00% R$1.424,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS , INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | 100,00% R$33.363,63 | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$16.681,82 | 50,00% R$16.681,82 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA ( LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 100,00% R$10.922,95 | - | - | - | - | - | 50,00% R$5.461,48 | 50,00% R$5.461,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% R$11.195,74 | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$5.597,87 | 50,00% R$5.597,87 | - | - | - | - | - | - | -
3.1.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% R$19.172,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$9.586,28 | 50,00% R$9.586,28 | - | - | - | - | - | -
3.1.6 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 100,00% R$124,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$124,65 | - | - | - | - | - | - | -
3.1.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% R$2.386,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$2.386,10 | - | - | - | - | - | - | -
3.1.8 | ADESIVO VINILICO PLOTADO PAREDE (COM INSTALAÇÃO) | 100,00% R$4.315,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$4.315,37 | - | - | - | - | -
3.2 | Pinturas Externas | 100,00% 46.376,53 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 4,29% R$1.989,99 | 26,11% R$12.107,20 | 23,51% R$10.903,30 | 24,32% R$11.277,18 | 10,89% R$5.049,43 | 10,89% R$5.049,43 | 0,00% R$0,00
3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 100,00% R$3.144,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$786,09 | 25,00% R$786,09 | 25,00% R$786,09 | 25,00% R$786,09 | - | - | -
3.2.2 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | 100,00% R$2.407,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$1.203,90 | 50,00% R$1.203,90 | - | - | - | - | -
3.2.3 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | 100,00% R$18.726,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$9.363,30 | 50,00% R$9.363,30 | - | - | - | -
3.2.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 100,00% R$12.623,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00% R$2.524,71 | 40,00% R$5.049,43 | 40,00% R$5.049,43 | -
3.2.5 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | 100,00% R$1.507,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$753,92 | 50,00% R$753,92 | - | - | - | -
3.2.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 100,00% R$7.966,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$7.966,38 | - | - | -
4 | TELHADO | 100,00% 15.379,34 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 17,54% R$2.697,75 | 82,46% R$12.681,59 | 0,00% R$0,00
4.1 | ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/ 4" E D = 1/2" | 100,00% R$1.967,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$1.967,59 | -
4.2 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 100,00% R$2.813,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$1.406,63 | 50,00% R$1.406,63 | -
4.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 100,00% R$2.582,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$1.291,13 | 50,00% R$1.291,13 | -
4.4 | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS | 100,00% R$8.016,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$8.016,25 | -
5 | CONCLUSÂO | 100,00% 4.912,14 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$4.912,14
5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% R$4.912,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$4.912,14
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$174.128,03 | 1,87% R$3.261,63 | 4,20% R$7.319,15 | 4,77% R$8.310,48 | 1,20% R$2.083,16 | 0,82% R$1.424,06 | 3,95% R$6.885,53 | 12,72% R$22.143,29 | 12,79% R$22.279,68 | 10,16% R$17.694,90 | 7,89% R$13.732,76 | 9,43% R$16.422,57 | 6,26% R$10.903,30 | 6,48% R$11.277,18 | 4,45% R$7.747,18 | 10,18% R$17.731,02 | 2,82% R$4.912,14
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 1,87% R$3.261,63 | 6,08% R$10.580,78 | 10,85% R$18.891,26 | 12,05% R$20.974,42 | 12,86% R$22.398,48 | 16,82% R$29.284,01 | 29,53% R$51.427,30 | 42,33% R$73.706,98 | 52,49% R$91.401,88 | 60,38% R$105.134,64 | 69,81% R$121.557,21 | 76,07% R$132.460,51 | 82,55% R$143.737,69 | 87,00% R$151.484,87 | 97,18% R$169.215,89 | 100,00% R$174.128,03
| Total sem BDI | 135333.29
| Total do BDI | 38794.74
| Total | 174128.03

## Planilha1
Número: 10 |  | BDI Padrão: 28,710%
SINAPI: MG 6/2023 SETOP: CENTRAL 8/2023 SUDECAP: BH 10/2023 SICRO3: MG 1/2024 (Preço desonerado) | Cliente: CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS Obra: Reforma do Edifício Arnaldo de Oliveira Resende
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º semana | 2º semana | 3º semana | 4º semana | 1º MÊS | 5º semana | 6º semana | 7º semana | 8º semana | 2° MÊS | 9º semana | 10º semana | 11º semana | 12º semana | 3° MÊS | 13º semana | 14º semana | 15º semana | 16º semana | 4° MÊS
0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 586,54 | 100,00% R$586,54 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$ 586,54 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
0.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 100,00% R$586,54 | 100,00% R$586,54 | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1 | TRATAMENTO DAS TRINCAS | 100,00% 18.227,61 | 14,68% R$2.675,09 | 40,15% R$7.319,15 | 45,17% R$8.233,37 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$ 18.227,61 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
1.1 | Desencunhamento das paredes | 100,00% 3.486,46 | 76,73% R$2.675,09 | 23,27% R$811,37 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
1.1.1 | DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA - DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA | 100,00% R$117,06 | 100,00% R$117,06 | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | 100,00% R$2.558,03 | 100,00% R$2.558,03 | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.3 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA | 100,00% R$811,37 | - | 100,00% R$811,37 | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2 | Tratamento das trincas | 100,00% 14.741,15 | 0,00% R$0,00 | 44,15% R$6.507,78 | 55,85% R$8.233,37 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
1.2.1 | Tratamento de trincas finas (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | 100,00% R$13.015,56 | - | 50,00% R$6.507,78 | 50,00% R$6.507,78 | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.2 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA COM REFORÇO CENTRAL, LARGURA DE 15CM | 100,00% R$1.725,59 | - | - | 100,00% R$1.725,59 | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2 | TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES | 100,00% 4.316,77 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 1,79% R$77,11 | 48,26% R$2.083,16 | 50,04% R$ 2160,27 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 49,96% R$2.156,50 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 49,96% R$2.156,50 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 100,00% R$385,55 | - | - | 20,00% R$77,11 | 80,00% R$308,44 |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 100,00% R$1.774,72 | - | - | - | 100,00% R$1.774,72 |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.3 | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m. ADAP SBC 090685 | 100,00% R$2.141,16 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 100,00% R$2.141,16 | - | - |  | - | - | - | -
2.4 | DRENO BARBACAN - DRENO BARBACÃ DN 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M | 100,00% R$15,34 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 100,00% R$15,34 | - | - |  | - | - | - | -
3 | PINTURA | 100,00% 130.705,63 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 1,09% R$1.424,05 | 5,27% R$6.885,53 | 16,94% R$22.143,29 | 17,05% R$22.279,68 | 40,35 % R$ 52.739,72 | 13,54% R$17.694,90 | 8,86% R$11.576,26 | 12,56% R$16.422,57 | 8,34% R$10.903,30 | 43,30 % R$ 56.595,53 | 8,63% R$11.277,18 | 3,86% R$5.049,43 | 3,86% R$5.049,43 | 0,00% R$0,00 | 16,35 % R$ 21.370,37
3.1 | Pinturas Internas | 100,00% 84.329,10 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 1,69% R$1.424,06 | 8,17% R$6.885,53 | 26,26% R$22.143,29 | 26,42% R$22.279,69 |  | 20,98% R$17.694,89 | 11,37% R$9.586,28 | 5,12% R$4.315,37 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
3.1.1 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | 100,00% R$2.848,11 | - | - | - | - |  | 50,00% R$1.424,06 | 50,00% R$1.424,06 | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.2 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS , INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | 100,00% R$33.363,63 | - | - | - | - |  | - | - | 50,00% R$16.681,82 | 50,00% R$16.681,82 |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.3 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA ( LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 100,00% R$10.922,95 | - | - | - | - |  | - | 50,00% R$5.461,48 | 50,00% R$5.461,48 | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% R$11.195,74 | - | - | - | - |  | - | - | - | 50,00% R$5.597,87 |  | 50,00% R$5.597,87 | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% R$19.172,55 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 50,00% R$9.586,28 | 50,00% R$9.586,28 | - | - |  | - | - | - | -
3.1.6 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 100,00% R$124,65 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 100,00% R$124,65 | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% R$2.386,10 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 100,00% R$2.386,10 | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.8 | ADESIVO VINILICO PLOTADO PAREDE (COM INSTALAÇÃO) | 100,00% R$4.315,37 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | 100,00% R$4.315,37 | - |  | - | - | - | -
3.2 | Pinturas Externas | 100,00% 46.376,53 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 4,29% R$1.989,99 | 26,11% R$12.107,20 | 23,51% R$10.903,30 |  | 24,32% R$11.277,18 | 10,89% R$5.049,43 | 10,89% R$5.049,43 | 0,00% R$0,00
3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 100,00% R$3.144,35 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 25,00% R$786,09 | 25,00% R$786,09 | 25,00% R$786,09 |  | 25,00% R$786,09 | - | - | -
3.2.2 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | 100,00% R$2.407,80 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 50,00% R$1.203,90 | 50,00% R$1.203,90 | - |  | - | - | - | -
3.2.3 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | 100,00% R$18.726,59 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | 50,00% R$9.363,30 | 50,00% R$9.363,30 |  | - | - | - | -
3.2.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 100,00% R$12.623,57 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 20,00% R$2.524,71 | 40,00% R$5.049,43 | 40,00% R$5.049,43 | -
3.2.5 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | 100,00% R$1.507,84 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | 50,00% R$753,92 | 50,00% R$753,92 |  | - | - | - | -
3.2.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 100,00% R$7.966,38 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 100,00% R$7.966,38 | - | - | -
4 | TELHADO | 100,00% 15.379,34 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 17,54% R$2.697,75 | 82,46% R$12.681,59 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$ 15.379,34
4.1 | ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/ 4" E D = 1/2" | 100,00% R$1.967,59 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | 100,00% R$1.967,59 | - | 100,00% R$1.967,59
4.2 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 100,00% R$2.813,25 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 50,00% R$1.406,63 | 50,00% R$1.406,63 | - | 100,00% R$2.813,25
4.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 100,00% R$2.582,25 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 50,00% R$1.291,13 | 50,00% R$1.291,13 | - | 100,00% R$2.582,25
4.4 | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS | 100,00% R$8.016,25 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | 100,00% R$8.016,25 | - | 100,00% R$8.016,25
5 | CONCLUSÂO | 100,00% 4.912,13 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 |  | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$4.912,14 | 100,00% R$ 4.912,14
5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% R$4.912,14 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 100,00% R$4.912,14
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$174.128,02 | 1,87% R$3.261,63 | 4,20% R$7.319,15 | 4,77% R$8.310,48 | 1,20% R$2.083,16 | 12,04% R$20.974,42 | 0,82% R$1.424,06 | 3,95% R$6.885,53 | 12,72% R$22.143,29 | 12,79% R$22.279,68 | 30,28% R$52.739,72 | 10,16% R$17.694,90 | 7,89% R$13.732,76 | 9,43% R$16.422,57 | 6,26% R$10.903,30 | 33,74 % R$ 58.752,03 | 6,48% R$11.277,18 | 4,45% R$7.747,18 | 10,18% R$17.731,02 | 2,82% R$4.912,14 | 23,94 % R$ 41.661,85
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 1,87% R$3.261,63 | 6,08% R$10.580,78 | 10,85% R$18.891,26 | 12,05% R$20.974,42 | 12,04% R$20.974,42 | 12,86% R$22.398,48 | 16,82% R$29.284,01 | 29,53% R$51.427,30 | 42,33% R$73.706,98 | 42,33% R$73.714,14 | 52,49% R$91.401,88 | 60,38% R$105.134,64 | 69,81% R$121.557,21 | 76,07% R$132.460,51 | 76,07% R$132.466,17 | 82,55% R$143.737,69 | 87,00% R$151.484,87 | 97,18% R$169.215,89 | 100,00% R$174.128,03 | 100,00% R$174.128,02
| Total sem BDI | 135333.29
| Total do BDI | 38794.74
| Total | 174128.03